ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Путивльського районного суду

Сумської області

від 01.12.2014 р. № 16-од

ПЛАН ЗАХОДІВ

Путивльського районного суду Сумської області

щодо реалізації Закону України "Про очищення влади".

| № з/п | Найменування заходу | Термін виконання | Відповідальний (за посадою) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечити ознайомлення із Законом України "Про очищення влади": 1) суддів суду 2) державних службовців суду | листопад 2014 | Гриценко П.П. Афанас’єва Т.В. |  |
| 2 | Організувати проведення перевірки: 1) суддів суду 2) державних службовців суду | грудень 2014-грудень 2015 червень 2015 - грудень 2016 | Гриценко П.П. Афанас’єва Т.В. | пункт 4 Порядку* план проведення перевірок** |
| 3 | Забезпечити роз’яснювальну роботу щодо порядку проведення перевірки суддів та державних службовців суду, у тому числі шляхом проведення семінарів, навчань тощо | постійно | Гриценко П.П. Афанас’єва Т.В. Тітова Є.М. |  |
| 4 | Видати наказ (з визначенням дати початку проведення перевірки та відповідальної особи) про початок проведення перевірки: - суддів суду - державних службовців суду | грудень 2014 червень 2015 | Гриценко П.П. Афанас’єва Т.В. | ст. 5 Закону*** пункт 5 Порядку* |
| 5 | Забезпечити з дня початку проведення перевірки прийом від осіб, які підлягають перевірці, власноручно написаних заяв, передбачених статтею 4 Закону України "Про очищення влади", за формою згідно з додатками 1 або 2 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014. № 563 | у десятиденний строк з дати початку проведення перевірки | Гриценко П.П. Афанас’єва Т.В. Чернякова О.С. | ст. 4 Закону*** пункт 8 Порядку* |
| 6 | Перевірити згідно з вимогами пункту 14 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563, на підставі відомостей, наявних в особових справах, достовірність відомостей, зазначених у заявах осіб, які підлягають перевірці, щодо незастосування до них заборон. | у десятиденний строк з дня надходження заяви | Гриценко П.П. Афанас’єва Т.В. Чернякова О.С. | пункт 14 Порядку* |
| 7 | Забезпечити підготовку та надіслати до органів перевірки відповідно до Переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563, за місцем проживання особи, запити про проведення перевірки за формою згідно з додатком 3 Порядку, затвердженого цією ж постановою | у триденний термін після надходження заяв | Гриценко П.П. Афанас’єва Т.В. Чернякова О.С. | пункти 17, 19 Порядку* |
| 8 | Забезпечити надіслання Мін’юсту повідомлень за формою згідно з додатком 4 до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563, про початок проходження перевірки: - суддями суду - державними службовцями суду | у день надіслання запитів органам перевірки | Гриценко П.П. Афанас’єва Т.В. Чернякова О.С. | ст. 5 Закону*** пункт 21 Порядку* |
| 9 | Підготувати та подати голові суду та керівнику апарату суду довідки про результати перевірки за формою згідно з додатком 5 до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 | в одноденний строк з дня надходження останньої відповіді або з дня надходження відповіді, яка є підставою для застосування заборони | Чернякова О.С. | пункт 36 Порядку* |
| 10 | Надіслати до Мін’юсту копії довідок про результати перевірок суддями та державними службовцями суду | у день розгляду довідки головою суду, керівника апарату суду | Гриценко П.П. Афанас’єва Т.В. Чернякова О.С. | пункт 37 Порядку* |
| 11 | Надіслати до Мін’юсту (у разі повідомлення суддею, який підлягає перевірці, про те, що до нього застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", або виявлення підстав для застосування цих заборон, або неподання передбаченої статтею 4 цього Закону заяви) копії відповідної заяви або інформації про неподання її. | не пізніше ніж на третій день після подання заяви, або виявлення заборони, або спливу строку на подання заяви | Гриценко П.П. Чернякова О.С. | пункти 10, 15 Порядку* |
| 12 | Звільнити державного службовця суду в разі виявлення підстав для застосування до неї заборон, визначених частиною третьою або четвертою Закону України "Про очищення влади, або неподання нею заяви, передбаченої статтею 4 цього Закону | не пізніше ніж на третій день після подання заяви, або виявлення заборони, або спливу строку на подання заяви | Афанас’єва Т.В. | пункти 10, 15 Порядку* |
| 13 | Надіслати до Мін’юсту копію наказу про звільнення державного службовця суду та відомості про нього, передбачені пунктами 12, 15 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014. № 563 | у день видання наказу | Афанас’єва Т.В. Чернякова О.С. | пункти 12, 15 Порядку* |
| 14 | Здійснювати перевірку достовірності відомостей щодо заборон, передбачених частиною четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", згідно з відповідним Порядком, затвердженим наказом ДСА України | постійно | Гриценко П.П. Афанас’єва Т.В. Чернякова О.С. |  |
| 15 | Провести аналіз та узагальнення інформації про результати виконання Закону України «Про очищення влади» | січень 2016 січень 2017 | Гриценко П.П. Афанас’єва Т.В. Чернякова О.С. |  |
| ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ |  |  |  |  |
| 16 | Оприлюднити на офіційному веб-сайті суду Сумської області наказ про початок проведення перевірки суддів та державних службовців суду та довести до відома цих осіб | у день видання наказу | Чернякова О.С. Татарінова О.О. | Пункт 6 Порядку* |
| 17 | Розмістити на офіційному веб-сайті суду Сумської області інформацію про початок перевірки суддів та державних службовців суду, разом з копіями їх заяви і декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом) | у триденний термін після надходження заяви | Чернякова О.С. Татарінова О.О. | ст. 5 Закону*** |
| ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ |  |  |  |  |
| 18 | Забезпечити розробку на веб-сайті Путивльського районного суду Сумської області окремого розділу для висвітлення інформації про осіб стосовно яких здійснюється перевірка | до 02 грудня 2014 | Татарінова О.О. |  |

* Порядок проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563

** План проведення перевірок відповідно до Закону України "Про очищення влади", затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 1025-р

*** Закон України "Про очищення влади"